## Sheet1
Work Breakdown Structure |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 | [20 empty] | 12월
파트 | 업무 | 완료 여부 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3
기획 | 아이디어 회의 | ★ | 공통 | bar: 10월 월 26
| 요구사항 분석 | ★ | 안길환 | bar: 10월 월 26
| 자료 및 통계 조사 | ★ | 윤현영 | bar: 10월 화 27
| 벤치마킹 | ★ | 윤현영 | bar: 10월 화 27
| 기능 및 정책 정의서 작성 | ★ | 안길환 | bar: 10월 수 28
| 업무 List UP | ★ | 안길환 | bar: 10월 수 28
| 일정 산출 회의 | ★ | 박성호 | bar: 10월 목 29
| 일정 산출 | ★ | 박성호 | bar: 10월 목 29
| 스토리보드 작성 | ★ | 안길환 | bar: 10월 목 29
| 기획서 작성 | ★ | 안길환 | bar: 10월 목 29
| 기능 및 정책 정의서 작성 보완 | ★ | 박성호 | bar: 10월 금 30 to 11월 화 3
Web Design | 메인 | ★ | 박성호 | bar: 11월 월 2
| 지도 | ☆ | 윤현영 | bar: 11월 화 3
| 비상연락망 | ☆ | 박성호 | bar: 11월 화 3
React | 메인 | ☆ | 박성호 | bar: 11월 수 4 to 11월 화 10
| 지도 | ☆ | 윤현영 | bar: 11월 월 2 to 11월 화 10
| 비상연락망 | ☆ | 박성호 | bar: 11월 화 10 to 11월 월 16
DB / RsetFul | 메인 | ☆ | 안길환 | bar: 11월 월 2 to 11월 금 6
| 국가 | ☆ | 안길환 | bar: 11월 금 6 to 11월 화 10
| 지도 | ☆ | 안길환 | bar: 11월 화 10 to 11월 목 12
| 비상연락망 | ☆ | 안길환
단위 테스트 | 이용자 화면 테스트 | ☆ | 공통 | bar: 11월 월 9; 11월 금 13
| 관리자 화면 테스트 | ☆ | 공통 | bar: 11월 월 9; 11월 금 13
종합 테스트 | 이용자 화면 테스트 | ☆ | 공통
| 관리자 화면 테스트 | ☆ | 공통
발표 |  |  | 공통 | bar: 10월 목 29; 11월 화 3 to 11월 수 4; 12월 목 3